**Bod č. 2 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02.11.2020 na predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves**

**UMZ č. 80/10/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves**

**s ch v a ľ u j e**

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02.11.2020 na predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov z 12 na 23 mesiacov od účinnosti zmluvy, na zmenu definície momentu „riadneho ukončenia realizácie rekonštrukcie stavby“ a na zmenu podmienok vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov pre  mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00603392, uvedeného v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Hlasovanie : prítomní:10 za:10 proti:0 zdržal sa :0 nehlasoval:0

V Bratislave 22. októbra 2021

 v.r. v.r.

 **Dárius Krajčír** **Ing. Mária Koprdová**

 starosta mestskej časti prednostka Miestneho úradu

Bratislava-Devínska Nová Ves Bratislava-Devínska Nová Ves